****

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 25.02.2020 № 12 - рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы»***

***за 2019 год***

Заслушав и обсудив отчет начальника муниципального казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского городского округа Плюсниной Н. В. «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы» за 2019 год:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы» за 2019 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии Л.А. Шайхелисламова**

**Секретарь коллегии Т. А. Верещагина**



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2020 № 50- п

*Об утверждении отчета* «*Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы»*

*за 2019 год*

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 25.02.2020 г. № 12 -рк«Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы» за 2019 год, в целях повышения качества образования, ориентированного на социально-экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы» за 2019 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т. А.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Клюеву А. Б.

**Глава Калтанского**

**городского округа И. Ф. Голдинов**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 02.03.2020 № 50 - п

Отчет

**«Об исполнении муниципальной программы**

**«Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы»**

**за 2019 год**

В октябре 2013 года принята муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы (постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 354-п).

*Цель разработки и реализации программы:*

* Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, повышение социального статуса педагогических работников образовательных организаций, активизация творческой деятельности обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и расширение возможности получения образования всеми слоями населения Калтанского городского округа.
* Повышение качества образования, ориентированного на социально-экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области.

*Для достижения поставленной цели в 2019 году решались задачи:*

* Обеспечение образовательных организаций современным учебным оборудованием.
* Обеспечение противопожарной безопасности образовательных организаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных отношений.
* Стимулирование творческой активности педагогических работников, учащихся и воспитанников образовательных организаций.
* Улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления и занятости учащихся, воспитанников образовательных организаций.
* Поддержка инновационного развития образовательных организаций городского округа.
* Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и развития возможностей получения полноценного образования.
* Формирование эффективных экономических отношений в муниципальной системе образования, в том числе введение нормативного бюджетного финансирования в расчете на душу населения для всех типов образовательных организаций.
* Обеспечение доступа всех участников образовательной деятельности к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам.

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы реализовывалась как взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных направлений развития системы управления, финансово-экономических механизмов деятельности образовательных организаций, содержания и технологий образования.

Анализ результатов реализации муниципальной программы за 2019 год позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и выявить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы муниципальной системы образования на ближайшую перспективу.

***Подпрограмма «Развитие системы образования»*.**

Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства выполнена по плану 2019 года и составила 106 человек. Это свидетельствует о созданных механизмах мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту. В соответствии с программой доля педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку в общем количестве педагогических работников за 2019 год, составляет 37%. Охват педагогических работников конкурсами профессионального мастерства – 51%. Всего в 2019 году в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах приняли участие 192 педагога, из них признаны победителями и призерами международного уровня – 13 человек; 88 – федерального уровня, 45 – областного уровня. Доля педагогических работников, имеющих высшее профобразование в общей численности руководящих и педагогических работников, - 78%. Высшую квалификационную категорию имеют 52% педагогов. Прошли сертификацию 9 человек. В 2019 году три педагога Калтанского городского округа награждены нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

По результатам работы школы №№ 1, 2, 30, дом детского творчества, детские сады № 15, 24 и детский сад «Планета детства» включены в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2019 год. На основании независимой оценки качества образования, проводимой по всей территории Кемеровской области среди детских садов, 4 детских сада Калтанского городского округа (детский сад «Планета детства», детские сады №№ 2, 15, 7) вошли в число 50 лучших детских садов региона.

Для обучающихся школ приобретены учебники для школьных библиотек на сумму 2166,3 тыс. руб., из них 1995,3 тыс. – средства субвенции, 171 тыс. руб. – внебюджетные средства школ, что позволило обеспечить учебниками учащихся в рамках федеральных государственных образовательных стандартов на 100%.

Большое внимание уделяется обеспечению условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и работников образовательных организациях.

В мероприятии «Отдых» планировалось оздоровить 2975 детей (85,5% от общей численности детей). Достигнутый показатель составил 3006 чел. (86,4% от общей численности детей). Приобретено путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории – 1855, что на 215 больше, чем в 2018 году. В многодневные походы по родному краю в 2019 году сходили 635 детей (53 похода). Эффективность реализации данного направления обеспечена использованием малозатратных форм отдыха и занятости школьников в летнее время.

В мероприятии «Поддержка одаренных детей» достигнут показатель 65 учащихся. В 2017 году учреждена новая форма поддержки одаренных детей – муниципальная премия «Одаренные дети», которую в 2019 году получили 50 школьников. В 2019 году 15 выпускников школ награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», 2 учащихся стали региональными призерами всероссийской олимпиады школьников.

Значимые детские образовательные достижения:

* учащийся школы № 2 Черняков Захар стал призером всероссийского конкурса АгроНТИ в номинации «АгроРоботы»;
* команда школы № 1 стала призером Всекузбасских спортивных соревнований «Смелость быть первыми»;
* команда дома детского творчества заняла I место в областной профильной смене «Юный техник – эрудит»;
* команда школы № 30 как победитель областного этапа представляла Кузбасс и вошла в десятку лучших на Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов в г. Анапе;
* команда дома детского творчества как победитель областного этапа представляла Кузбасс и стала победителем конкурсов Всероссийского слета юных краеведов в Алтайском крае.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечено введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования, – дети от 5 до 18 лет. В 2019 году на реализацию ПФДО направлено 1,063 млн. рублей. Благодаря сертификатам 379 детей бесплатно обучаются по дополнительным образовательным программам дома детского творчества.

В целом система образования Калтанского городского округа в этом году была представлена на Международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум – 2019», г. Кемерово и специализированной выставке «Образование. Карьера», г. Новокузнецк.

***Подпрограмма «Организация предоставления общего образования»*.**

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций планировалась в размере 32803,73 руб., исполнение составило 33476,77 руб. Увеличение целевого показателя составило 673,04 руб.

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда», средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 36303,54 руб., что на 1409,17 руб. больше планового значения (34894,37 руб.).

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 34681,84 руб. Увеличение целевого показателя (33509,80 руб.) составило 1172,04 руб.

В целом по подпрограмме «Организация предоставления общего образования» достигнуты следующие показатели:

*Школьное образование.* В 2019 году аттестаты о среднем общем образовании получили не все выпускники 11 классов. 1 выпускник, не справившись с экзаменом по математике, не стал использовать возможность пересдачи экзамена осенью, и в настоящее время он обучается в Кемеровском областном колледже культуры и искусств.

В 2019 году школа № 30 участвует в региональном проекте «Современная школа». 24 сентября на базе школы открылся Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Установлено современное учебное оборудование для предметов «Технология», «ОБЖ» и «Информатика», а также созданы медиазона, коворкинг (центр для коллективных и индивидуальных свободных занятий), шахматная зона. Оборудование на сумму 1,5 млн. руб. из ФБ и ОБ. Из МБ направлено 715,0 тыс. руб. на операционные расходы.

Школа № 1 включена в реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В этом году в школу поступило современное компьютерное оборудование и программное обеспечение. Оборудование на сумму 2,2 млн. руб. из ФБ и ОБ: МФУ, 2 интерактивных комплекса, 38 ноутбуков.

Кроме того, школа № 1 в этом году стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

Школы городского округа создают не только качественные условия обучения, но и демонстрирует высокую корпоративную социальную ответственность и культуру безопасности – в этом году школа № 30 стала победителем Кемеровской области и заняла 26 позицию среди более 6 тысяч участников федерального конкурса Минтруда России «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования».

По результатам независимой оценки качества образования все школы Калтанского городского округа входят в 100 лучших школ Кузбасса.

*Дошкольное образование.* В 2019 году продолжается реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Доля педагогических и руководящих работников детских садов, прошедших повышение квалификации, выше среднего по области показателя. Специалистами Управления образования проводится большая работа по совершенствованию компетенций педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО (вебинары, круглые столы, практико-ориентированные семинары).

9 детских садов получили положительные экспертные заключения общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ для детей дошкольного возраста.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в городе Калтан на базе детского сада № 24 «Белочка» (улица Горького, 24), детского сада № 15 «Звездочка» (ул. Дзержинского, 47) созданы ресурсные центры профилактики и коррекции речевых нарушений. Ресурсные центры открыты для всех дошкольников 5-7 лет, нуждающихся в речевой коррекции. Занятия проводятся учителями-логопедами, педагогами-психологами с использованием программно-индикаторного комплекса методом биологической обратной связи.

В 7 детских садах (№№ 1, 37, 12, 38, 24, 7, ЦРР) функционируют группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработаны адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования.

В пяти детских садах (№№ 38, 12, 15, 24, 37) функционируют группы для детей раннего возраста.

В детских сада № 15 «Звездочка» и «Планета детства» действуют консультативные пункты с целью оказания методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в детских садах, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 1610 детей – 70% (численность детей в возрасте 1-6 лет в Калтанском городском округе по состоянию на 01.01.2019 – 2303 человек). В том числе:

* численность детей 1-2 года – 693 чел., охват детей детскими садами составляет 251 чел. (36%);
* численность детей 3-7 лет – 1610 чел., охват детей детскими садами составляет 1277 чел. (79 %).

Для увеличения охвата детей услугами раннего дошкольного образования при детских садах действуют центры игровой поддержки, которые посещают 185 чел. в возрасте до трех лет.

Количество детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляет 86 детей. На 01.09.2020 всем детям, состоящим на очереди, будут предоставлены места в детские сады.

*Дополнительное образование.* В городском округе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к дополнительному образованию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся имеют возможность получить дополнительное образование через внеурочную деятельность в школах в рамках федеральных государственных образовательных стандартов или на базе дома детского творчества.

Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-9 классов школ городского округа (3343 чел., 95%). Каждый учащийся имеет возможность 10 часов в неделю заниматься по программам различных направлений (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, школьные научные общества, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.

В доме детского творчества в 2019 году обучались 2085 человек – 59,9% от общего количества учащихся школ городского округа. Действует 31 творческое объединение по направленностям: социально-педагогическая (450 чел.); туристско-краеведческая (462 чел.); физкультурно-спортивная (135 чел.); художественная (670 чел.); естественнонаучная (308 чел.); техническая (60 чел.). Реализуются новые программы: курс робототехники, геологический музей-мастерская, плавание «Маленький дельфин».

***Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»*.**

В мероприятии «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» изначальный показатель – 3 семьи, достигнутый показатель 2019 года составил 18 семей (24 детей), в 2018 году – 14 семей (20 детей).

**Финансирование программы** на 2019 год составило 410286,2 тыс. рублей, в том числе:

700,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

266009,5 тыс. рублей из областного бюджета;

143576,7 тыс. рублей из местного бюджета.

**Исполнение программных мероприятий в 2019 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансовых ресурсов,** **тыс. рублей** |
| **План 2019г.** | **Факт 2019г.** | **%исполнения** |
| **Муниципальная программа "Образование в Калтанского городском округе" на 2014-2021 гг.** | **Всего** | **410569,4** | **410286,2** | **99,9** |
| **местный бюджет** | **144358,0** | **143576,7** | **99,5** |
| **областной бюджет** | **265511,4** | **266009,5** | **100,2** |
| **федеральный бюджет** | **700,0** | **700,0** | **100,0** |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие системы образования"** | **Всего** | **9255,9** | **8477,4** | **91,6** |
| **местный бюджет** | **7764,9** | **6847,4** | **88,2** |
| **областной бюджет** | **1491,0** | **1630,0** | **109,3** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Всего | 240,0 | 56,6 | 23,6 |
| местный бюджет | 240,0 | 56,6 | 23,6 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Организация питания детей | Всего | 5372,0 | 5372,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 5372,0 | 5372,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Отдых | Всего | 0,0 | 481,8 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 481,8 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Модернизация материально-технического обеспечения образовательных организаций | Всего | 152,3 | 316,9 | 208,1 |
| местный бюджет | 152,3 | 316,9 | 208,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Поддержка одаренных детей | Всего | 0,0 | 57,5 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 57,5 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях | Всего | 1566,6 | 507,6 | 32,4 |
| местный бюджет | 1566,6 | 507,6 | 32,4 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов  | Всего | 154,0 | 154,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 154,0 | 154,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | 1771,0 | 1476,0 | 83,3 |
| местный бюджет | 434,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1337,0 | 1476,0 | 110,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУ УО за счет средств от оказания платных услуг | Всего | 0,0 | 54,9 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 54,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| **Подпрограмма "Организация предоставления общего образования"** | **Всего** | **365662,9** | **365999,0** | **100,1** |
| **местный бюджет** | **122145** | **121961** | **99,8** |
| **областной бюджет** | **243517,9** | **244038** | **100,2** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда» | Всего | 62823,8 | 64760,4 | 103,1 |
| местный бюджет | 62823,8 | 64760,4 | 103,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда» | Всего | 15327,8 | 15069,6 | 98,3 |
| местный бюджет | 15327,8 | 15069,6 | 98,3 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг» | Всего | 11348 | 11444,8 | 100,9 |
| местный бюджет | 11348 | 11444,8 | 100,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг» | Всего | 681,0 | 629,3 | 92,4 |
| местный бюджет | 681,0 | 629,3 | 92,4 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг» | Всего | 11549,0 | 10936,2 | 94,7 |
| местный бюджет | 11549,0 | 10936,2 | 94,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты прочих расходов» | Всего | 4518,3 | 4107,5 | 90,9 |
| местный бюджет | 4518,3 | 4107,5 | 90,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов» | Всего | 71,6 | 40,7 | 56,8 |
| местный бюджет | 71,6 | 40,7 | 56,8 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов» | Всего | 15825,5 | 13908,8 | 87,9 |
| местный бюджет | 15825,5 | 13908,8 | 87,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  | Всего | 0,0 | 1063,8 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1063,8 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»  | Всего | 96507,5 | 95621,5 | 99,1 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 96507,5 | 95621,5 | 99,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 145583,4 | 147286,4 | 101,2 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 145583,4 | 147286,4 | 101,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Всего | 922,0 | 751,1 | 81,5 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 922,0 | 751,1 | 81,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | Всего | 0,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,0 | 274,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 274,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162 ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (Ремонт спорт зала с. Сарбала) | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»** | **Всего** | **21315,5** | **21146,5** | **99,2** |
| **местный бюджет** | **113,0** | **105,0** | **92,9** |
| **областной бюджет** | **20502,5** | **20341,5** | **99,2** |
| **федеральный бюджет** | **700,0** | **700,0** | **100,0** |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |
| «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Всего | 578,0 | 580,0 | 100,3 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 578,0 | 580,0 | 100,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Расходы на оказание адресной социальной поддержки участников образовательного процесса | Всего | 113,0 | 105,0 | 92,9 |
| местный бюджет | 113,0 | 105,0 | 92,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Социальная поддержка работников образовательных организаций, и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов» | Всего | 1088,0 | 1068,0 | 98,2 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1088,0 | 1068,0 | 98,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 280,0 | 182,0 | 65,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 280,0 | 182,0 | 65,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Организация деятельности по опеке и попечительству» | Всего | 1469,5 | 1469,5 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1469,5 | 1469,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  | Всего | 16950,0 | 16950,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 16950,0 | 16950,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Всего | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования»** | **Всего** | **14335,1** | **14663,3** | **102,3** |
| **местный бюджет** | **14335,1** | **14663,3** | **102,3** |
| **областной бюджет** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |
| «Обеспечение деятельности МКУ Управление образования администрации КГО» | Всего | 14335,1 | 14663,3 | 102,3 |
| местный бюджет | 14335,1 | 14663,3 | 102,3 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| **Подпрограмма «Подготовка и проведение празднования 300-летия образования Кузбасса»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** |  |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** | **0,0** | **0,0** |  |
| «Мероприятия по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
| **Подпрограмма «Подготовка к празднованию 60-летия со дня образования г.Калтан»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** |  |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** | **0,0** | **0,0** |  |
| «Мероприятия посвященные подготовке к празднованию 60-летия со дня образования г.Калтан» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |

Таким образом, в результате проведенных мероприятий в 2019 году достигнуты планируемые значения целевых показателей (индикаторов) программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| План2019 г. | Факт2019 г. |
| *Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 годы* | Процент исполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Количество педагогов, получивших поддержку | чел. | 101 | 102 |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечива-ющих современное качество образования | Количество организаций, получивших поддержку | шт. | 3 | 2 |
| Организация питания детей | Охват питанием детей | % | 93 | 93 |
| Отдых | Количество оздоровленных детей | чел. | 2621 | 3006 |
| Поддержка одаренных детей | Количество учащихся, получивших поддержку | чел. | 58 | 65 |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 8 | 8 |
| Подпрограмма «Организация предоставления общего образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 103,2 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций | руб. | 32803,73 | 33476,77 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников детского дома | руб. | 0 | 0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части расходов на оплату труда | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования | руб. | 34894,37 | 36303,54 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в муниципальных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб. | 33509,80 | 34681,84 |
| Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Количество семей | чел. | 3 | 18 |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Обеспечение малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой и обувью  | чел. | 166 | 166 |
| Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |