КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021      № 111-п

# Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 13.04.2021 № 06 - рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год, в целях поддержки деятельности социально-ориентированных организаций:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

Глава Калтанского

городского округа						               И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- РЕШЕНИЕ

от 13.04.2021  № 06 - рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по экономике Горшковой А.И. об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2019-2021 годы за 2020 год, в целях поддержки деятельности социально-ориентированных организаций:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2019-2021 годы за 2020год» и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии						И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии							Т.А. Верещагина

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 14.04.2021  № 111-п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» за 2020 год

Для эффективной поддержки и развития социально-ориентированных организаций на территории Калтанского городского округа  постановлением администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 299-п была утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы.

Цель программы - поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калтанского городского округа.

Задачи программы:

- развитие механизмов поддержки СО НКО;

- выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Калтанского городского округа;

- усиление роли общественных объединений Калтанского городского округа в реализации общественных интересов населения округа через взаимодействие с администрацией Калтанского городского округа;

- обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО;

- поддержка реализации проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Для исполнения программных мероприятий из бюджета Калтанского городского округа в 2020 году было выделено 1597,2 тыс. руб.

При достижения цели по поддержке деятельности социально-ориентированных организаций в 2020 году были достигнуты следующие показатели:

- количество СО НКО, действующих на территории  Калтанского  городского округа, имеющих статус юридического лица – 2 (АНО «Центр социального развития» (президент Комякова И.В., http://csr.ucoz.net), АНО «Центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» (директор Пушкаренко Д.В., http://centrgisp.ucoz.net));

- 1541,7 тыс. руб. предоставлено СО НКО субсидий из бюджета округа на возмещение части расходов, связанных с реализацией приоритетных проектов в области социальной защиты населения;

- увеличилось количество некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на получение грантов с 2 (2019 г.) до 3 (2020 г.): 2 СО НКО приняли участие в 4 конкурсах на получение грантовой поддержки, и 1 общественная организация (Калтанское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов).

Общее количество проектов-победителей 4 (3 проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов, 1 проект–победитель конкурса Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество») на общую сумму 2 399,1 тыс.руб.

В 2020 году АНО «Центр социального развития» совместно с бюджетными организациями округа продолжали реализацию 3 проектов-победителей 1, 2 конкурсов Фонда президентских грантов 2019 г.:

- Создание ресурсного центра «Социальный пункт проката» (с 01.12.2019 по 31.12.2020 г. на базе МКУ ЦСО), сумма гранта -  1 106 395,0 руб.);

- «LEGOLAND, или Успех каждого ребенка» направлен на повышение доступности занятий робототехникой для детей от 5 до 14 лет в условиях малого города и отдаленных сельских территорий (с 01.12.2019 г. по 01.09.2020 г. на базе МБОУ ДО ДДТ), сумма гранта – 500 00 ,0 руб.;

- «Спортивное ориентирование - в массы!» - повышение доступности занятий физической культурой и спортом для молодого населения Калтанского городского округа в условиях малого моногорода и отдаленных сельских территорий (с 01.09.2019 по 31.05.2020 на базе МБОУ ДО ДДТ), сумма гранта – 499 601,0 руб.

В 2020 году участие в различных конкурсах принесло следующие результаты:

АНО «Центр социального развития»:

- победитель 1 конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Территория БезОпасности» (совместно с МКУ ЦСПСД, 01.04.2020-31.03.2021) по работе с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, проживающих на территории Калтанского городского округа, направлен на обеспечение условий для обучения семей основам безопасности жизнедеятельности и профилактику пожаров и гибели членов семей от внешних причин, общая сумма гранта – 682 980,00 руб.,

- победитель специального конкурса Фонда президентских грантов с проектом «АКТИВАЦИЯ: ресурсный центр психологической поддержки» (совместно с МКУ УО, 01.09.2020-31.05.2021) направлен на организацию восстановительной психологической помощи, необходимой детям школьного возраста с особенностями ментального развития вследствие вынужденной длительной социальной изоляции, общая сумма гранта – 845 287,00 руб.,

- победитель конкурса Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» с проектом «Ангелочек», проект направлен на решение проблемы духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в отдаленных от городского центра сельских территориях. Проектом предусмотрено создание детских православных комнат «Ангелочек» на базе 2 поселковых детских садов (15.10.2020-15.02.2021), сумма гранта 299 987,0 руб.

Калтанское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов:

- победитель 1 конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Дважды победители» (01.09.2020 – 31.05.2021) - установка памятных досок воинам-землякам, проведение воспитательной работы с учащимися школ округа, сумма гранта 499 134,0 руб.

Всего в 2020 году некоммерческие организации округа подали на конкурсы различного уровня более 15 заявок (конкурсы: Фонда президентских грантов, Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», на предоставление субсидии, КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» (г. Кемерово), привлечено более 60 человек – добровольцев.

По окончанию проектов оборудование, закупленное на средства Фонда президентских грантов, будет передано в организации, на базе которых реализовывался проект.

Реализованные проекты-победители 2019 года позволили включить в число платных услуг МКУ ЦСО КГО года прокат  технических средств реабилитации (ТСР), а МБОУ ДО ДДТ в рамках персонифицированного дополнительного образования продолжат реализацию деятельности клуба Робототехники, программы спортивного ориентирования.

В 2020 году в Калтанском городском округе проводились конкурсы на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов в рамках реализации муниципальной программы по поддержке СО НКО. Проекты «Добрый город Калтан», «Калтан - территория детства» (АНО «Центр социального развития» стал победителем конкурса на получение субсидии. В рамках этого проекта были проведены следующие мероприятия:

- приобретение и установка пожарных извещателей 8 пожилым людям, 42 многодетным и малообеспеченным семьям с привлечением волонтеров;

- участие в акции «Сохраним память» - приобретено и установлено 10 памятных досок жителям округа – участникам Великой Отечественной войны;

- участие в областных акциях по обеспечению нуждающихся граждан округа семенным картофелем, гуманитарным углем, овощными наборами, страхованию жителей от паводка;

- участие в акции «Помоги собраться в школу» - 28 детей из малообеспеченных семей получили по 2500,0 руб. на приобретение школьной одежды, канцелярских товаров, 24 семей получили наборы канцелярских товаров на общую сумму 1000,0 руб.;

- проведение конкурса по поддержке общественных организаций, занимающихся поддержкой людей старшего возраста;

- и др.

Начиная с 2018 года при поддержке администрации Калтанского городского округа АНО «Центр социального развития» реализует проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса на территории стадиона «Энергетик» организации был выделен в аренду земельный участок под строительство (пр. Мира, 55а, кад. № 42:37: 0103002:7140, общей площадью 1460 м2). Общая сумма привлеченных в 2020 году средств на строительные работы, приобретение строительных материалов, арендную плату за земельный участок составила 1 543,0 тыс. руб. В 2020 году проводились работы по  подготовке фундамента с привлечением организаций округа, подрядной организации, приобретению строительных материалов, изготовлению конструкций.

В 2020 году АНО «Центр социального развития» стал получателем субсидии на обеспечение развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в качестве организации-оператора по предоставлению финансирования затрат организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Кемеровской области (2020 гг. – 1 организация - МБОУ ДО ДДТ).

Работа, проводимая некоммерческим сектором округа дает свои результаты: специалисты и волонтеры некоммерческих организаций привлекаются в качестве экспертов различных уровней: Азанова О.А.  - региональный эксперт по управленческим практикам в сфере повышения качества жизни семей с детьми (Агентством стратегических инициатив и Министерство просвещения Российской Федерации в рамках Десятилетия детства), Комякова И.В. - Всероссийский конкурс предпринимательских инициатив «Кубок Преактум «Практики будущего», проходили обучение в «Школе финансового волонтера» (г. Кемерово), Лунцова О.В. – включена в состав федеральной экспертной группы Министерства просвещения Российской Федерации по проекту «Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка процесса создания, функционирования и сопровождения в субъектах Российской Федерации служб (центров) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет»; Комякова И.В. (АНО «Центр социального развития») вошла в составы общественных советов при департаменте социальной защиты населения Кемеровской области и при департаменте предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.

В планах работы социально ориентированных некоммерческих организаций округа основными направлениями остаются участие в грантовых конкурсах различного уровня, конкурсах субсидий; увеличение охвата и географии участников реализации социально значимых проектов; обеспечение открытости информации о деятельности СО НКО, в том числе в виде участия в конкурсах публичных отчетов НКО; создание на базе АНО «Центр социального развития» ресурсного центра по поддержке СО НКО; привлечение внимания общественности к социальным проблемам округа, в том числе и привлечение дополнительных средств на реализацию социально значимых проектов; продолжение строительства спортивно-оздоровительного комплекса, проведение конкурсов по поддержке  общественных организаций, занимающихся поддержкой людей старшего возраста, привлечение волонтеров, в том числе и «серебряного возраста» и мн. др.

Целевые индикаторы программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Увеличение количества СО НКО, имеющих статус юридического лица, действующих на территории Калтанского городского округа | кол-во СО НКО | ед. | 2 | 2 |
| Проведение совместно с администрацией семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности СО НКО и общественных объединений (1 раз в квартал) | кол-во мероприятий | ед. | 4 | 4 |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность на территории округа | кол-во проведенных общественных мероприятий | ед. | 4 | 4 |
| Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с реализацией приоритетных проектов | субсидия | тыс. руб. | 1597,2 | 1225,0 |
| Участие СО НКО в конкурсах на получение грантовой поддержки | кол-во СО НКО, получивших грантовую поддержку | ед. | 2 | 3 |

Исполнение программных мероприятий:

| Направление деятельности | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Организационная поддержка Социально ориентированных некоммерческих организаций КГО» |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Учет СО НКО, действующих на территории Калтанского городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности СО НКО и общественных объединений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций КГО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Информационно-консультативная поддержка СО НКО» |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Калтанского городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Ведение реестра СО НКО, которые осуществляют свою деятельность на территории округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия в проведении СО НКО публичных мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Координация взаимодействия СО НКО со структурными подразделениями администрации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Информационно-консультативная поддержка СО НКО» муниципальной программы "Поддержка социально ориенированных некоммерческих организаций" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Имущественная поддержка СО НКО» |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление помещения для деятельности СО НКО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездок на совещания, конференции и т.п. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Предоставление мебели, оргтехники для деятельности СО НКО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Имущественная поддержка СО НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Финансовая поддержка СО НКО» |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий СО НКО | Всего | 2 097,2 | 3 996,3 | 3 624,1 | 190,6 |  |
|  | местный бюджет | 1 597,2 | 1 597,2 | 1 225,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 500,0 | 2 399,1 | 2 399,1 |  |  |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность на территории Калтанского городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с реализацией приоритетных проектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах на получение грантовой поддержки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Финансовая поддержка СО НКО» муниципальной программы "Поддержка социально ориенированных некоммерческих организаций" | Всего | 2 097,2 | 3 996,3 | 2 624,1 | 190,6 |  |
|  | местный бюджет | 1 597,2 | 1 597,2 | 1 225,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 500,0 | 2 399,1 | 2 399,1 |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа" | Всего | 2 097,2 | 3 996,3 | 3 624,1 | 190,6 |  |
|  | местный бюджет | 1 597,2 | 1 597,2 | 1 225,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники | 500,0 | 2 399,1 | 2 399,1 |  |  |